## Bauzeitenplan
Bauzeitenplan Einfamilienhaus
Vorlage von Dipl.-Ing. (FH) Heinrich Schneider, Ingenieurbüro für Bauherrenberatung ¦ ibschneider.net
Bauvorhaben |  | Neubau Einfamilienhaus (Beispiel)
Baubeginn |  | 2027-03-01
Hinweis |  | Gelb hinterlegte Zellen anpassen: Baubeginn, Beginn-Woche und Dauer. Die Balken und Termine passen sich automatisch an.
[6 empty] | Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Nr. | Phase / Gewerk | Beginn (Woche) | Dauer (Wochen) | Beginn (Datum) | Ende (Datum) | Verantwortlich | time axis 2027-03-01 to 2028-04-17
1 | Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten | 1 | 2 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | Rohbaufirma
2 | Gründung, Keller oder Bodenplatte | 3 | 4 | 2027-03-15 | 2027-04-09 | Rohbaufirma
3 | Rohbau: Mauerwerk und Decken | 7 | 9 | 2027-04-12 | 2027-06-11 | Rohbaufirma
4 | Dachstuhl und Dacheindeckung | 16 | 4 | 2027-06-14 | 2027-07-09 | Zimmerer, Dachdecker
5 | Fenster und Außentüren (Haus dicht) | 19 | 2 | 2027-07-05 | 2027-07-16 | Fensterbauer
6 | Rohinstallation Elektro | 21 | 3 | 2027-07-19 | 2027-08-06 | Elektro
7 | Rohinstallation Sanitär, Heizung, Lüftung | 21 | 4 | 2027-07-19 | 2027-08-13 | SHK
8 | Fassade, Außenputz | 22 | 5 | 2027-07-26 | 2027-08-27 | Putz / Fassade
9 | Trockenbau | 24 | 3 | 2027-08-09 | 2027-08-27 | Trockenbau
10 | Innenputz | 25 | 3 | 2027-08-16 | 2027-09-03 | Putz
11 | Estrich | 28 | 1 | 2027-09-06 | 2027-09-10 | Estrich
12 | Trocknung Estrich und Putz | 29 | 5 | 2027-09-13 | 2027-10-15 | Puffer, kein Gewerk
13 | Fliesen | 34 | 3 | 2027-10-18 | 2027-11-05 | Fliesenleger
14 | Malerarbeiten | 36 | 3 | 2027-11-01 | 2027-11-19 | Maler
15 | Bodenbeläge | 38 | 2 | 2027-11-15 | 2027-11-26 | Bodenleger
16 | Feininstallation Elektro und Sanitär | 38 | 2 | 2027-11-15 | 2027-11-26 | Elektro, SHK
17 | Türen, Treppe, Einbauten | 39 | 2 | 2027-11-22 | 2027-12-03 | Schreiner
18 | Außenanlagen | 36 | 6 | 2027-11-01 | 2027-12-10 | Garten- und Landschaftsbau
19 | Reinigung, Abnahme, Übergabe | 42 | 1 | 2027-12-13 | 2027-12-17 | Bauherr, Sachverständiger
| Voraussichtliche Fertigstellung |  |  |  | 2027-12-17
| Bauzeit in Wochen |  |  |  | 42
Hinweise
Die Dauern sind Beispielwerte für ein Einfamilienhaus in konventioneller Massivbauweise und ersetzen keine projektbezogene Terminplanung.
Trocknungszeiten für Estrich und Putz hängen von Jahreszeit, Material und Lüftung ab; Belegreife immer messen lassen.
Genehmigung, Lieferzeiten (z. B. Fenster, Haustechnik) und Witterung ausreichend berücksichtigen; Puffer einplanen.
Die Entscheidungen des Bauherrn, etwa die Bemusterung, gehören mit Termin in den Plan.
Fragen zur Terminplanung Ihres Vorhabens? ibschneider.net, schneider@ibschneider.net
Note on C5: Datum des Baubeginns eintragen. Alle Termine werden davon abgeleitet.